## Kế hoạch
STT | Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 9 | [29 empty] | Tháng 10
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
STT | Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* | 12* | 13* | 14*
Sprint 0 – Phân tích cơ bản & Use Case (Rạp chiếu phim)
0.1 | Xác định phạm vi & ranh giới hệ thống rạp chiếu phim | Dũng Thanh Lương | 2d |  | Chưa bắt đầu | 0%
0.2 | Xác định tác nhân: Khách hàng/Thu ngân/QL lịch/Admin | Dũng Thanh Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
0.3 | Liệt kê chức năng mức cao (KH & Admin) | Dũng Thanh Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
0.4 | Use Case tổng quan: Đặt vé/Thanh toán/Quản lý lịch | Dũng Thanh Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
0.5 | Use Case chi tiết: Đặt vé, Thanh toán, Lịch chiếu | Dũng Thanh Lương | 2d |  | Chưa bắt đầu | 0%
0.6 | Kịch bản Basic/Alternate cho UC chính | Dũng Thanh Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
0.7 | Quy tắc nghiệp vụ: giữ chỗ, hủy/đổi vé, phân loại tuổi | Dũng Thanh Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
Sprint 1 – Backend nền tảng & danh mục
1.1 | Khởi tạo Web API, Swagger, Postman | Dũng Thanh Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
1.2 | Middleware, DI, logging cơ bản | Dũng Thanh Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
1.3 | Thiết kế DB: Phim, SuấtChiếu, Phòng, Ghế, Vé, Đơn hàng | Dũng Thanh Lương | 2d |  | Chưa bắt đầu | 0%
1.4 | Repo cho phim/phòng/ghế/suất chiếu | Dũng Thanh Lương | 2d |  | Chưa bắt đầu | 0%
1.5 | API kiểm tra ghế trống/đã giữ/đã đặt | Dũng Thanh Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
1.6 | Auth JWT + Roles (KH/Thu ngân/QL lịch/Admin) | Dũng Thanh Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
Sprint 2 – Frontend nền tảng
1F.1 | Thiết kế HTML/CSS/JS + Design System (AntD) | Thanh | 2d |  | Chưa bắt đầu | 0%
1F.2 | Router, Layout (Header/Sidebar), i18n | Thanh | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
1F.3 | UI components: form/bảng; theme | Thanh | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
1F.4 | Trang Đăng nhập; lưu token; guard theo Role | Thanh | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
Sprint 3 – Đặt vé & Thanh toán
2.1 | Sơ đồ ghế realtime + giữ chỗ tạm thời | Thanh | 2d |  | Chưa bắt đầu | 0%
2.2 | Luồng chọn phim→rạp→suất→ghế (FE/BE) | Thanh | 2d |  | Chưa bắt đầu | 0%
2.3 | Tích hợp thanh toán (MoMo/ZaloPay/thẻ) + callback | Thanh | 2d |  | Chưa bắt đầu | 0%
2.4 | Vé điện tử (QR/email) & check-in | Thanh | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
2.5 | Lịch sử vé; hủy/đổi vé theo chính sách | Thanh | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0
Sprint 4 – Quản trị & Báo cáo
3.1 | Quản lý phim (CRUD + phân loại độ tuổi) | Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
3.2 | Quản lý lịch chiếu (tránh trùng suất/phòng) | Lương | 2d |  | Chưa bắt đầu | 0%
3.3 | Quản lý phòng & sơ đồ ghế | Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
3.4 | Quản lý khách hàng & hạng thành viên | Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0
3.5 | Khuyến mãi/voucher/tích điểm | Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
3.6 | Báo cáo doanh thu; vé online/offline | Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
Sprint 5 – Kiểm thử & Triển khai
4.1 | Unit/Integration Test & UAT | Dũng Thanh Lương | 2d |  | Chưa bắt đầu | 0%
4.2 | Triển khai & hướng dẫn sử dụng | Dũng Thanh Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0
4.1 | SAD rút gọn + Use Case + BRD ngắn (tiếng Việt) | Dũng Thanh Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%
4.2 | Tài liệu API (Swagger export) + README triển khai | Dũng Thanh Lương | 0.5d |  | Chưa bắt đầu | 0%
4.3 | Hướng dẫn sử dụng (User Manual) – tiếng Việt | Dũng Thanh Lương | 0.5d |  | Chưa bắt đầu | 0%
4.4 | Final Report + Slide + Video demo – tiếng Việt | Dũng Thanh Lương | 1d |  | Chưa bắt đầu | 0%

## Mẫu Use Case (VN)
Tên Use Case | Mục tiêu | Tác nhân liên quan | Tiền điều kiện | Hậu điều kiện | Luồng chính (Basic Flow) | Luồng thay thế/ngoại lệ | Quy tắc nghiệp vụ liên quan | Ghi chú
Mượn sách | Bạn đọc mượn 1 bản sao hợp lệ | Bạn đọc, Thủ thư | Thẻ còn hạn; bản sao sẵn sàng | Hệ thống ghi nhận phiếu mượn, cập nhật trạng thái bản sao | 1) Thủ thư chọn bạn đọc 2) Quét mã bản sao 3) Hệ thống kiểm tra ràng buộc 4) Hiển thị ngày hẹn trả 5) Xác nhận mượn 6) In biên nhận (nếu cần) | 2a) Bản sao không sẵn sàng → thông báo 3a) Bạn đọc vượt giới hạn mượn → từ chối 3b) Thẻ hết hạn → yêu cầu gia hạn | Giới hạn N cuốn/độc giả; DueDate = LoanDate + X ngày

## Mục lục Báo cáo (VN)
Mục lục
MỤC LỤC BÁO CÁO (TIẾNG VIỆT) – GỢI Ý
1. Giới thiệu đề tài (mục tiêu, phạm vi, đối tượng sử dụng)
2. Phân tích tổng quan
2.1. Bối cảnh & bài toán
2.2. Tác nhân (Actors) & mô tả
2.3. Use Case tổng quan & Use Case chính (sơ đồ + mô tả)
3. Thiết kế dữ liệu & hệ thống (mức vừa đủ)
3.1. Mô hình dữ liệu khái niệm (ERD rút gọn)
3.2. Quy tắc nghiệp vụ chính
4. Thiết kế hệ thống
4.1. Kiến trúc tổng thể (Clean Architecture rút gọn)
4.2. API chính (đường dẫn, input/output)
5. Giao diện người dùng (Frontend)
5.1. Nguyên tắc thiết kế UI/UX
5.2. Các màn hình chính (ảnh chụp)
6. Kiểm thử
6.1. Kế hoạch & các ca kiểm thử
6.2. Kết quả kiểm thử (ảnh minh hoạ)
7. Triển khai & hướng dẫn sử dụng
7.1. Cách chạy (IIS/Docker) + cấu hình
7.2. User Manual (quy trình mượn–trả–đặt chỗ–phạt)
8. Kết luận & hướng phát triển